国家社会科学基金项目经费管理办法

- 总  则

第一条  为了规范和加强国家社会科学基金(以下简称国家

社科基金)项目经费的管理，提高资金使用效益，根据《国务院

办公厅转发财政部科技部关于改进和加强中央财政科技经费管

理若干意见的通知》(国办发[2006]56号)和国家有关财政财务

管 理 制 度 ，制 定 本 办 法 。

第二条  国家社科基金来源于中央财政拨款，用于开展对我

国社会主义现代化建设和改革开放事业，以及学科建设和发展具

有 重 要 理 论 和 实 践 意 义 的 哲 学 社 会 科 学 研 究 。

国家社科基金项目分为重大项目、特别委托项目、年度项目、

专项资助西部地区社科研究项目(以下简称西部项目)和后期资

助 项 目 。

第三条   项 目 经 费 分 配 、使 用 和 管 理 的 原 则 ：

( 一 ) 明确目标．突出重点。项目经费应主要用于我国哲学

社会科学领域中对社会主义现代化建设和改革开放事业具有重

要理论和实践意义的研究项目，以及对学科建设和发展具有重要

影 响 的 基 础 研 究 项 目 ，避 免 分 散 使 用 。

— 3 —

( 二 ) 科学安排，合理配置。要严格按照项目研究的目标和

任务，科学合理地编制和安排项目预算，杜绝随意性。应当加强

相 关 科 研 资 源 的 统 筹 协 调 和 有 效 整 合 ，避 免 重 复 浪 费 。

( 三 ) 权责明确，规范管理。项目经费管理各方权责明确，

各 负 其 责 ，协 力 加 强 对 项 目 经 费 的 管 理 。

( 四 ) 单独核算，专款专用。项目经费应当纳入单位财务统

一菅理，单独核算，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，确

保 专 款 专 用 ，并 建 立 追 踪 问 效 机 制 。

( 五 ) 一次核定，分期拨付。项目经赞资助额度根据实际情

况 一 次 核 定 ，分 期 拨 付 。

第二章  项目经费开支范围

第四条  项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活

动直接相关的费用，包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费

国际合作与交流费，设备费、专家咨询费、劳务费、印刷费、管

理 费 。

( 一 ) 资料费：指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、

复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书和专用软件购置费等。

( 二 ) 数据采集费：指在项目研究过程中发生的问卷调查、

数 据 跟 踪 采 集 ，案 例 分 析 等 费 用。

( 三 ) 差旅费：指在项目研究过程中开展国内调研活动所发

生的交通费、食宿费及其它费用。差旅费的开支标准应当按照国

— 4 —

家 有 关 规 定 执 行 。

（ 四 ) 会议费：指在项目研究过程中为组织开展学术研讨、

咨询以及协调项目或课题等活动而召开小型会议的费用。会议费

的开支应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、

会 议 开 支 标 准 和 会 期 。

( 五 ) 国际合作与交流费：指在项目研究过程中发生的赴国

外及港澳台地区调研的交通费、食宿费及其它费用。项目经费应

当严格控制国际合作与交流费支出，并执行国家外事经费管理的

有关规定。因项目研究确需开支国际合作与交流费的，应当在项

目预算中单独列示，并按照以下程序经批准后执行重大项目、

特别委托项目和年度项目中的重点项目由全国哲学社会科学规

划办公室(以下简称全国社科规划办)批准，其它项目(不包括

后期资助项目)由省(区、市)社会科学规划办公室[以下简称

省 ( 区、市 ) 社科规划办]或在京委托管理机构批准 。

( 六 )设备费：指在项目研究过程中发生的购置或租赁使用

外单位设备而发生的费用。项目经费应当严格控制设备费支出。

因项目研究确需购置的，应当在项目预算中单独列示，并经全国

社科规划办批准后方可购置，并由项目负责人所在单位按照国家

国有资产管理的规定进行管理。

( 七 ) 专家咨询费：指在项目研究过程中发生的支付给临时

聘请的咨询专家的费用。咨询费不得支付给课题组成员及项目管

理的相关人员。咨询费的支出总额，重大项目一般不得超过项目

— 5 —

资助额的5％，其它项目不得超过项目资助额的10％。

( 八 ) 劳务费：指在项目研究过程中发生的支付给直接参与

项目研究的在校研究生和其它课题组临时聘用人员等的劳务性

费用。劳务费的支出总额，重大项目不得超过项目资助额的5％，

其它项目不得超过项目资助额的l 0％。

( 九 ) 印刷费：指在项目研究过程中发生的项目研究成果的

打印费、印刷费和誊写费等。

( 十 ) 管理费：指在项目研究过程中对项目负责人所在单位

为组织和支持项目研究而支出的费用。管理费的支出总额，重大

项目每项不超过5000元；其他项目不得超过项目资助额的3％，其

中，年度项目中的重点项目每项不超过3000元，年度项目中的一

般项目、青年项目和西部项目、后期资助项目每项不超过2000元，

严禁超额提取和重复提取。

第五条  在项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他

支出，应当在项目预算中单独列示，单独核定。

第六条  成果鉴定费是指在项目结项时对项目成果的政治

和学术质量进行评估所发生的费用。由全国社科规划办另行拨

付。重大项目、特别委托项目、年度项目中的重点项目、后期资

助项目的最终成果鉴定由全国社科规划办负责组织，鉴定专家的

劳务费由全国社科规划办核定拨付，年度项目中的一般项目和青

年项目、西部项目的最终成果鉴定由全国社科规划办委托省(区、

市)社科规划办或在京委托管理机构负责组织，鉴定专家的劳务

— 6 —

费由全国社科规划办委托省(区、市)社科规划办或在京委托管

理机构拨付。每位鉴定专家的劳务费根据最终成果类别和字数掌

握在300一1000元。因成果质量问题需组织第二次鉴定发生的费

用，从尚未拨付的项目经费中扣除。

第七条  项目研究成果通过验收后，对出版困难、学术性强

的专著类项目经费的结余可用于该项目研究成果的出版补助。其

余净结余经费收回原渠道，并按照财政部关于结余资金管理的有

关 规 定 执 行 。

第三章  项目经费预算编制、审批和执行

第八条  项目申请人在申报国家社科基金项目时，参考全国

社科规划办公布的经费资助额度，根据研究的需要编制项目概

算；对评审后的拟立项项目，学科评审组审核概算，提出建议资

助金额，全国社科规划办对建议资助金额进行复核，报全国哲学

社会社学规划领导小组(以下简称全国社科规划领导小组)审批。

第九条  全国社科规划办在评审工作结柬后一个月内，向项

目负责人所在单位发出《国家社会科学基金项目立项通知书》。

项目负责人接到立项通知书后，按批准的资助金额编制相目预

算，并根据要求填写回执，于一个月内将列有预算的回执报全国

社科规划办。凡无特殊原因逾期不寄回执者，视为自动放弃资助，

不 再 办 理 拨 款 手 续 。

- 项 目 预 算 编 制 要 求 ：

— 7 —

( 一 ) 项目预算的编制应当根据项目研究的合理需要，坚持

目 标 相 关 性 、政 策 相 符 性 和 经 济 合 理 性 原 则 。

（ 二 ) 应根据项目经费开支范围确定的支出科目编制项目预

算 ，并 对 主 要 用 途 和 理 由 进 行 详 细 说 明 。

( 三 ) 编制项目预算应接受本单位财务管理部门和科研管理

部 门 的 指 导 和 审 核 。

第十一条  全目社科规划办对列有项目预算的回执进行审

核，批准后将项目启动经费拨付项目负责人所在单位。项目经费

由项目负责人所在单位统一管理，一般不能转拨其它单位。如确

需转拨协作单位，应书面报全国社科规划办审批。协作单位不能

在 转 拨 经 费 中 提 取 管 理 费 。

第十二条  项目经费根据项目类别和完成期限，分期拨付。

重大项目、特别委托项目、年度项目中的重点项目一般拨款三次，

立项当年以回执为凭，拨付资助经费的30％，次年以检查合格的

书面报告和《国家社会科学基金项目年度检查表》为凭，拨付50％，

其余20％在项目验收结项后拨付；年度项目中的一般项目和青车

项目、西部项目一般拨款二次，立项当年以回执为凭，拨付资助

经费的80％，其余20％在项目验收结项后拨付；后期资助项目立项

后拨付30—50％继续研究经费，其余经费待验收合格后拨付给有

关出版社资助出版。末通过验收结项的项目，不予拨付剩余经费。

第十三条  项目负责人应严格执行批准后的项目预算，一般

不能调整。确因项目研究需要进行调整．应当按照以下程序进行

—8—

核 批 ：

( 一 ) 项目预算总额调整，应当按照程序报全国社科规划办

批 准 。

( 二 ) 项目支出预算科目中劳务费、专家咨询费和管理费预

算一般不予调整。其他支出科目，调整金额超过项目预算总额10％

的，应按程序报全国社科规划办批准，未超过项目预算总额10％

的，应 报 所 在 单 位 科 研 菅 理 部 门 批 准 并 报 财 务 部 门 备 案。

第十四条  项目负责人所在单位应当严格按照本办法的规

定，制定内部管理办法，建立健全内部控制制度，加强对项目经

费 的 监 督 和 管 理 ，

第十五条  项目负责人应当严格按照本办法规定的项目经

费开支范围和标准办理支出。严禁使用项目经费支付各种罚款、

捐 款 、赞 助 、投 资 等 ，严 禁 以 任 何 方 式 变 相 谋 取 私 利 。

第十六条  项目完成后，项目负责人应会同所在单位财务都

门清理该项目收支账目，编制《国家社会科学基金项目结项审批

书》中的项目决算表，并附上财务部门打印的项目经费开支明细

账。项 目 负 责 人 和 所 在 单 位 应 实 事 求 是 地 填 写 项目决算表。

第十七条  项目预算执行过程中实行重大事项报告制度。在

项目实施期间出现项目名称、成果形式改变，项目研究内容重大

调整，项目负责人或项目管理单位变更；未能按计划完成研究任

务，要求延期一年以上(含一年)或多次延期和其他重要事项变

更的，须由项目负责人或所在单位提交书面请示，经省(区、市)

— 9 —

社科规划办或在京委托管理机构审核并签署意见，报全国社科规

划 办 审 批 。

经全国社科规划办检查发现有重大事项变更未予报告者，暂

停 拨 款 ，特 报 告 并 经 审 批 后 ，再 恢 复 拨 款 。

第四章  项目经费管理与监督

第十八条  项目一经批准，不得无故中止。对无故不完成研

究任务者，全国社科规划办停止拨款，并追回已拨经费；对因故

中止研究者(指项目负责人因出国、生病、死亡或其它原因不能

继续研究的)，全国社科规划办停止拨款，并追回已拨经费的剩

余部分；对因严重违反财务制度或其他原因而被撤销项目的，追

回 已 拨 经 费 。

项目负责人所在单位必须协助追回相关经费，并退还全国社

科规划办。如无正当理由，接到通知后超过三个月仍未追回，全

国 社 科 规 划 办 将 视 情 况 对 该 单 位 做 出 相 应 的 处 理 。

第十九条  全国社科规划办每年将有重点地检查项目经费

的菅理和使用情况，项目管理单位应当积极配合．如实反映情况，

提 供 有 关 资 料 。

省(区、市)社科规划办或在京委托管理机构受全国社科规

划办委托，对管理范围内的项目经费行使监督、检查和指导职责。

项目负责人所在单位科研管理部门和财务部门对项目经费

实施具体管理，按财务制度要求，加强对项目预决算的审核，对

一10 —

预算的执行和各项开支情况进行检查，如不符合国家有关规定或

本办法规定．应及时予以纠正。项目负责人所在单位财务部门应

妥 善 保 存 项 目 经 费 账 目 和 单 据 。

第二十条  全国社科规划办加强对项目实施及经费使用的

绩效考评：每年年终向全国社科规划领导小组和财政部报送当年

经 费 决 算 和 使 用 情 况 说 明 。

第二十一条  对违反本办法规定者．视情节轻重分别采取书

面警告、通报批评、停止拨款、撤销项目、追回全部己拨经费等

处 理 措 施 。

第五章  附  则

第二十二条  本办法适用于教育学、艺术学、军事学三个单

列 学 科 。

第二十三条  本办法由财政部、全国社科规划领导小组负责

解 释 。

第二十四  本办法自印发之目起施行，2001年颁发的《国

家社会科学基金项目资助经费管理办法》(财教[2001]142号)同

时度止。以前印发的相关办法中与本办法不一致的规定按照本办

法 的 规 定 执 行 。

— 11 —

主题词：社会 科学 基金 管理 办法 通知

抄送：各省、自治区、直辖市财政厅(局)，中直机关事务管

理局、中宣部办公厅、中央党校科研部，教育部社科

司，社科院科研局。

财政部办公厅    印发200份    2007年4月19日印发